План мероприятий по реализации КПМО в МОУ СОШ № 8

на 2007 год

| Месяц | Направление |  | Школьный уровень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | Инструктивные совещания для педагогов МОУ по реализации проекта КПМО на территории Люберецкого муниципального района по всем направлениям. |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка публичного отчета за 2006-2007 учебный год |  |  |  |
|  |  |  | Определение школьной команды. Издание приказа. |  |  |  |
|  |  |  | Составление дорожных карт по всем направлениям проекта |  |  |  |
|  | 1. Введение НСОТ |  | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  |
|  | 2. Переход на НПФ |  | Создание школьных команд. Составление приказа об участии школьных команд в проекте. |  |  |  |
|  |  |  | Создание рабочей группы в МОУ по реализации мероприятий внедрения НПФ из числа представителей администрации, финансов района, общественности и др. |  |  |  |
|  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Разработка концепции СОКО в общеобразовательном учреждении |  |  |  |
|  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | Создание школьной стратегической команды |  |  |  |
|  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Установочное совещание для учителей МОУ по вопросам организации общественного управления |  |  |  |
|  | 6. Мониторинг реализации КПМО |  | Издание Приказа общеобразовательного учреждения «О системе мониторинга реализации комплексного проекта модернизации Московской области» |  |  |  |
|  |  |  | Нормативное обеспечение проведения мониторинга |  |  |  |
|  |  |  | Создание координационной группы при МОУ по информационному и PR-сопровождению КПМО |  |  |  |
|  |  |  | Привлечение победителей и участников ПНПО к управлению реализацией КПМО (включение в состав школьных стратегических команд, организующих работу по реализации Проекта) |  |  |  |
| июль | 1. Введение НСОТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с рекомендациями образовательным учреждениям по соблюдению законодательства, порядка и условий установлению заработной платы работникам с учетом специфики учреждения |  |  |  |
|  | 2. Переход на НПФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение методики (порядка), адаптированной в системе общеобразовательного учреждения, по расчету НПФ |  |  |  |
|  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Участие в установочном информативном совещании руководителей МОУ с целью ознакомления с разработанным инструментарием и процедурой аккредитации. Обеспечение объективности результатов аттестации, использование максимально конкретных критериев и показателей, не допускающих двойного толкования; предоставление информации для принятия необходимых управленческих решений. |  |  |  |
|  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | Обеспечение необходимой квалификации педагогических кадров Технологическое обеспечение эффективного управления общеобразовательным учреждением Разработка и оформление пакета нормативных и правовых документов, регламентирующих развитие общеобразовательного учреждения |  |  |  |
|  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих государственно-общественное участие в управлении образованием (Устав МОУ, Положения и регламенты) |  |  |  |
|  |  |  | Методическая и консультационная поддержка развития государственно-общественного управления |  |  |  |
| август | 1. Введение НСОТ |  |  |  |  |  |
|  | 2. Переход на НПФ |  | координация деятельности по внедрению нормативного подушевого финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Ознакомление с методикой (порядком), адаптированной в системе образования Люберецкого муниципального района, по расчету НПФ. Использование для расчета НПФ в системе образования общеобразовательного учреждения |  |  |  |
|  |  |  | Расчет НПФ, которые будут служить основой соответствующей муниципальной субвенции бюджету общеобразовательного учреждений |  |  |  |
|  |  |  | Недопущение риска снижения финансирования общеобразовательных учреждений на переходный период (три года) с применением поправочных коэффициентов |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение прямого доведения бюджетных средств до общеобразовательного учреждения с целью обеспечения прямого доведения бюджетных средств по формуле, включающей величину подушевых нормативов и число обучающихся по соответствующим общеобразовательным программам |  |  |  |
|  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Внедрение модуля общего образования СОКО в общеобразовательном учреждении |  |  |  |
|  |  |  | Кадровое обеспечение внедрения СОКО МО |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение открытости объективной информации в сфере результатов образовательной деятельности, доступности всем категориям пользователей |  |  |  |
|  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | . |  |  |  |
|  |  |  | Реализация мероприятий по развитию муниципального общеобразовательного учреждения |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение педагогическими кадрами высокой квалификации |  |  |  |
|  |  |  | Информационная и PR-поддержка реализации программы развития школы |  |  |  |
|  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Обеспечение создания и деятельности органов ГОУ на школьном уровне. |  |  |  |
|  |  |  | Принятие нормативных документов (изменения в Уставе МОУ), регламентирующих государственно-общественное управление на школьном уровне в распределении стимулирующей части оплаты труда учителя |  |  |  |
|  |  |  | Создание школьных государственно-общественных Советов по развитию образования |  |  |  |
|  |  |  | Создание и поддержка Интернет-ресурсов в структуре сайта школьного КПМО по информационному и методическому обеспечению развития государственно-общественного управления |  |  |  |
|  |  |  | Информационная поддержка развития ГОУ и публичной отчетности |  |  |  |
|  |  |  | Организация мониторинга государственно государственно-общественного управления |  |  |  |
|  | 6. Мониторинг реализации КПМО |  | Обоснование обязательств системы образования Люберецкого района по показателям направлений КПМО |  |  |  |
|  |  |  | Разработка и апробация методик и инструментария для всех направлений мониторинговых исследований |  |  |  |
|  |  |  | Утверждение графика проведения мероприятий со СМИ пресс-конференций (брифингов, пресс-туров) |  |  |  |
|  |  |  | Привлечение представителей учителей-победителей ПНПО к информационному и PR-сопровождению КПМО в качестве «лидеров мнений» (выступления, публикации в СМИ) |  |  |  |
| сентябрь | 1. Введение НСОТ |  | Введение НСОТ работников муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |
|  | 2. Переход на НПФ |  |  |  |  |  |
|  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Мониторинг результатов анализа состояния системы образования общеобразовательного учреждения для принятия управленческих решений на школьном уровне |  |  |  |
|  |  |  | Апробация рекомендаций по участию общественности в оценке качества образования (организация общественного наблюдения в проведении процедур лицензирования, аттестации, аккредитации образовательных учреждений, проведению ЕГЭ) |  |  |  |
|  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |
|  |  |  | Формирование позитивного общественного мнения, минимизация социальных рисков реализации программы |  |  |  |
|  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Организация работы школьного органа ГОУ |  |  |  |
|  |  |  | Изучение социального и профессионального состава представителей общественности в органах ГОУ |  |  |  |
|  |  |  | Методическая, консультационная, информационная поддержка развития системы общественного управления |  |  |  |
|  | 6. Мониторинг реализации КПМО |  | Участие в работе консультационных пунктов (КП) на базе общеобразовательных учреждений-победителей ПНПО по распространению инновационного опыта реализации отдельных направлений КПМО с использованием информационных технологий |  |  |  |
| октябрь |  | 1. Введение НСОТ |  | Использование при проведении аттестации педагогических и руководящих работников в условиях НСОТ |  |  |
|  |  | 2. Переход на НПФ |  | Учет особенностей внедрения НПФ для оперативного принятия решений по совершенствованию процесса применения принципов НПФ |  |  |
|  |  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Использование результатов для разработки нормативных документов общеобразовательного учреждения по аттестации (аккредитации) МОУ |  |  |
|  |  |  |  | Отработка проведения ЕГЭ по русскому языку в обязательном режиме обеспечит переход к ЕГЭ в штатном режиме по всем предметам |  |  |
|  |  |  |  | Мониторинг внедрения СОКО МО в общеобразовательном учреждении. Разработка рекомендаций, проектов управленческих решений и нормативных документов по совершенствованию СОКО МО и механизмов ее внедрения. |  |  |
|  |  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | Реализация мероприятий по развитию муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |
|  |  |  |  | Реализация современных образовательных технологий |  |  |
|  |  |  |  | Организация разъяснительной работы с населением, проведение информационных и PR-кампаний. Формирование позитивного общественного мнения, минимизация социальных рисков реализации программы |  |  |
|  |  |  |  | Совершенствование нормативной базы, механизмов финансирования и управления программой развития школьной сети |  |  |
|  |  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Совершенствование системы деятельности образовательного учреждения с общественностью |  |  |
|  |  |  |  | Регулярное изучение содержания потребностей различных групп населения в информации об образовании и степени их удовлетворенности |  |  |
|  |  |  |  | Организация PR-сопровождения деятельности по развитию государственно-общественного управления и публичной отчетности (публикации в СМИ областного и муниципального уровней, организация пресс-туров) |  |  |
|  |  | 6. Мониторинг реализации КПМО |  | Изучение циклограммы мониторинговых исследований КПМО МО |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка материалов для последующего размещения в муниципальных СМИ и на дружественных сайтах |  |  |
| Ноябрь Декабрь |  | 1. Введение НСОТ |  |  |  |  |
|  |  | 2. Переход на НПФ |  | Учет особенностей внедрения НПФ для оперативного принятия решений по совершенствованию процесса применения принципов НПФ |  |  |
|  |  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Разработка проекта Положения о СОКО в общеобразовательном учреждении |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка проекта изменений в Положение об общеобразовательном учреждении. Нормативное закрепление компетенции в области контроля и оценки качества образования |  |  |
|  |  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Организация работы школьного органа ГОУ |  |  |
|  |  |  |  | Совершенствование структуры и содержания публичной отчетности |  |  |
|  |  |  |  | Участие в муниципальной конференции по вопросам развития государственно-общественного управления и публичной отчетности |  |  |
|  |  | 6. Мониторинг реализации КПМО |  | Создание информационной основы для оценки выполнения обязательств системы образования Московской области по показателям направлений РКПМО и принятия управленских решений по совершенствованию механизмов реализации РКПМО. |  |  |
|  |  |  |  | Организация мониторинга освещения в СМИ реализации КПМО и подготовка дайджеста по итогам мониторинга для размещения на сайте КПМО |  |  |
|  |  | 1. Введение НСОТ |  |  |  |  |
|  |  | 2. Переход на НПФ |  | Учет особенностей внедрения НПФ для оперативного принятия решений по совершенствованию процесса применения принципов НПФ |  |  |
|  |  | 3. Создание и развитие СОКО |  | Внедрение в практику областной системы образования |  |  |
|  |  | 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение необходимых процедур (реорганизации, создания ассоциаций и др.) |  |  |
|  |  |  |  | Методическая поддержка развития сети общеобразовательного учреждения |  |  |
|  |  | 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  | Организация работы школьного органа ГОУ |  |  |
|  |  |  |  | Распространение результатов выявления и обобщения опыта |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение участия гражданских институтов в формировании и реализации образовательной политики Люберецкого района |  |  |
|  |  |  |  | Методическая поддержка развития государственно-общественного управления и публичной отчетности |  |  |
|  |  | 6. Мониторинг реализации КПМО |  | Проведение анализа информации о ходе реализации КПМО в МОУ СОШ № 8 |  |  |
|  |  |  |  | Анализ информированности общественности о реализации КПМО (опросы, интервью) |  |  |

Директор                                                      О.Н.Куликова