Основные мероприятия по обеспечению введения ФГОС общего образования

в МОУ СОШ №8 Люберецкого муниципального района

| № п/п | Направления деятельности | Основные мероприятия | Ответственная структура (исполнитель) | Ожидаемые результаты на муниципальном и школьном уровнях. Необходимые документы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования | Исполнение приказа об утверждении и порядке введения Стандарта на территории Московской области | Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | План-график введения ФГОС общего образования в МОУ СОШ №8 Люберецкого муниципального района, издание приказа о переходе общеобразовательного учреждения на обучение по Стандарту | По мере поступления документов в МОУ СОШ №8 |
|  |  | Разработка и утверждение плана поэтапного перехода на ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования МОУ СОШ №8 | О.Н.Куликова, Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | Приказ «Об утверждении плана поэтапного перехода общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района на ФГОС общего образования» | Март 2013 года |
|  |  | Включение вопросов подготовки и введения ФГОС общего образования в повестку дня педагогических советов, административных совещаний и ШМО | Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова, Н.Н.Демиденко | Регламенты проведения мероприятий | Систематически |
|  |  | Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования | Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова,Демиденко | Внутришкольное повышение квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС | Систематически |
|  |  | Организация участия в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, вебинарах. | Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | Обмен опытом | Систематически |
|  |  | Участие МОУ СОШ №8 в мониторинге готовности к введению ФГОС общего образования: -Анализ полученной информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС общего образования; - Анализ уровня готовности МОУ СОШ №8 к введению ФГОС общего образования | О.Н.Куликова | Анализ результатов мониторинга в целях обеспечения организации, координации и корректировки деятельности | В соответствии с планом- графиком |
| 2. | Нормативное обеспечение введения ФГОС общего образования | Изучение нормативной правой базы федерального и регионального уровней, регламентирующей порядок введения Стандарта общего образования | О.Н.Куликова Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | Доведение до педагогического коллектива с целью обеспечения реализации указанных документов | По мере поступления документов |
|  |  | Создание нормативно-правых документов школьного уровня, обеспечивающих условия реализации ФГОС общего образования и достижение планируемых результатов: - разработка и утверждение основной образовательной программы (по ступеням обучения) общеобразовательного учреждения на основе примерной ООП с учетом региональных особенностей, - разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, - разработка (на основе примерной) и утверждение программы воспитания и социализации ОУ, - Исполнение программы формирование универсальных учебных действий, разработанной на федеральном уровне, - Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам ОУ (на основе примерных), - Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ (на основе примерных федеральных и региональных), - Организация использования ОУ планируемых результатов (разработанных на федеральном уровне), разработка ОУ системы оценки достижения планируемых результатов (на основе документа федерального уровня) | О.Н.Куликова Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова Администрация и педагогические работники МОУ СОШ №8 | Доведение до педагогического коллектива документов федерального и муниципального уровней, а также соответствующих инструктивно-методических материалов в целях обеспечения реализации указанных документов Реализация основной образовательной программы ОУ и годового календарного учебного графика, согласованного с Управлением образованием Реализация исполнения учебного плана ОУ Реализация программы воспитания и социализации ОУ Исполнение программы формирование универсальных учебных действий Реализации рабочих программ по учебным предметам ОУ Реализация программ внеурочной деятельности ОУ Использование планируемых результатов в работе. Организация работы по достижению планируемых результатов. Использование системы оценки планируемых результатов. | В соответствии с планом- графиком |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение ФГОС общего образования | Определение объема расходов необходимых на материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями Стандарта | Директор МОУ СОШ №8 и экономический одел ЦБ |  |  |
|  |  | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников МОУ СОШ №8 по введению ФГОС. | Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | План-график повышения квалификации педагогических работников ОУ | 2012-2016 годы В соответствии с планом-графком АСОУ |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС общего образования | Выявление степени укомплектованности педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к внедрению Стандарта и профильного обучения. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | О.Н.Куликова | Решение кадровых вопросов администрацией ОУ | 2012 -2016 годы |
|  |  | Участие в работе проблемных семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения ФГОС общего образования и профильного обучения в рамках методических объединений для: -руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений; -руководителей предметных методических объединений; -учителей-предметников | МОУ ДПО «Центр развития образования» | План методической работы | 2012 - 2016 год |
|  |  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОУ (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта. | О.Н.Куликова Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | План научно-методической работы в ОУ | 2012-2016 годы |
|  |  | Создание (корректировка) плана-графика ОУ по повышению квалификации педагогических и руководящих работников | Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | Своевременное направление на обучение | 2012-2016 годы |
|  |  | Организация информирования общественности, в том числе родительской, о подготовке введения и порядке перехода на новые Стандарты через средства массовой информации, сайты ОУ, информационные стенды и т.д. | О.Н.Куликова, Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова | Информирование общественности | 2012-2016 годы |
|  |  | Организация изучения общественного мнения и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы ОУ | О.Н.Куликова, Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова, Классные руководители | Осуществление обратной связи со всеми участниками образовательного процесса, возможная корректировка основной образовательной программы ОУ | 2012-2016 годы |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС общего образования | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС общего образования | О.Н.Куликова | Издание методических рекомендаций, сборников на бумажном и электронном носителях | Систематически |
|  |  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС общего образования | О.Н.Куликова, О.В.Иванникова, Е.Г.Коробова, Т.А.Клюева | Публичный отчёт | Ежегодно июнь |
|  |  | Проведение анализа (в случае необходимости инвентаризации) материально-технической, учебно-методической, информационной базы в целях определения ее соответствия: - действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения - минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений -ФГОС общего образования, а также выявления необходимых потребностей. | О.Н.Куликова, В.Л.Жильцова | Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС общего образования. Составление и реализация перспективного плана укрепления материально-технической базы учреждения для приведения в соответствие материально-технической базы условиям реализации основной образовательной программы ОУ. | Февраль-март 2013 года с 2012 года систематически |